附件

重点任务分工及工作安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推行“证照分离”改革 | 市工商局 | 根据全省部署推进 |
| 2 | 深化“多证合一”改革 | 市工商局、市委改革办、人行中心支行 | 2017年12月底前 |
| 3 | 推广“互联网+审批服务”模式 | 市工商局、市政务服务办 | 2017年12月底前 |
| 4 | 完善市场主体退出机制 | 市工商局、各市场监管部门 | 2017年12月底前 |
| 5 | 加大虚假注册打击力度 | 市工商局、市公安局、市国税局、市地税局、人行中心支行 | 2017年12月底前 |
| 6 | 完善统筹协调机制 | 市市场监管办 | 2017年8月底前 |
| 7 | 打造协同创新平台 | 市市场监管办 | 2018年12月底前 |
| 8 | 建设新型研究智库 | 市市场监管办 | 2017年12月底前 |
| 9 | 建立绩效评估体系 | 市市场监管办 | 2017年12月底前 |
| 10 | 夯实改革法治基础 | 市法制局、市市场监管办 | 长期推进 |
| 11 | 加强部门横向协同 | 市市场监管办、市工商局、各市场监管部门、市编办 | 长期推进 |
| 12 | 加强市镇纵向协同 | 市编办、市财政局、市法制局、各市场监管部门 | 长期推进 |
| 13 | 加强市场主体协同 | 各市场监管部门 | 长期推进 |
| 14 | 加强社会组织协同 | 市民政局、市工商联 | 长期推进 |
| 15 | 加强公众媒体协同 | 市政务服务办、市政府新闻办 | 长期推进 |
| 16 | 完善企业信息归集机制 | 市工商局、市政务服务办 | 2017年12月底前 |
| 17 | 完善企业信息公示制度 | 市工商局 | 2017年12月底前 |
| 18 | 完善信用分类监管制度 | 各市场监管部门 | 2018年12月底前 |
| 19 | 推广“信息化+备忘录”联合 惩戒模式 | 市市场监管办、市发改局、市工商局、市食药监局、市环保局、市安监局、市国税局、市地税局 | 2018年12月底前 |
| 20 | 建立守信激励机制 | 各市场监管部门 | 长期推进 |
| 21 | 发展信用服务市场 | 人行中心支行、市发改局 | 长期推进 |
| 22 | 完善网格化市场监管机制 | 市委政法委、市政务服务办、市市场监管办、市工商局 | 2017年12月底前 |
| 23 | 建立新型“清无”长效机制 | 市市场监管办 | 2018年12月底前 |
| 24 | 构建网格政社共治模式 | 市市场监管办、市工商局 | 2018年12月底前 |
| 25 | 加快实施“双随机、一公开”制度 | 各市场监管部门 | 2018年12月底前 |
| 26 | 建设市场监管大数据库 | 市政务服务办、市市场监管办 | 2018年12月底前 |
| 27 | 加强重点行业风险预警和监管 | 市市场监管办、市商务局、市金融工作局、市食药监局、市工商局、市公安局、市检察院 | 2017年12月底前 |
| 28 | 加强智能辅助监管 | 市政务服务办、市公安局、市工商局、市国土局 | 2017年12月底前 |