附表1

主要任务和重点工作分工表

| 序号 | 工作任务 | 完成时间 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、强化环境宏观调控 |  |  |  |
| 1 | 编制实施《东莞市环境功能区划》 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 2 | 优化调整市生态严格控制区，划定生态保护红线 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 3 | 完成全市占地面积1000亩以上村镇工业园区规划环评编制及审查工作 | 2020年底前 | 市环保局 |
| 4 | 开展家具、制鞋、电子和机械四大制造业以及零售服务业绿色供应链环境管理试点，试行发布绿色供应链东莞指数 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 5 | 完成政府绿色采购、绿色采购商计划、重点行业试点示范、财政金融支持体系和管理服务平台建设五大任务，初步建立科学完善的绿色供应链环境管理体系 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 二、深化空气质量达标治理 |  |  |  |
| 6 | 编制《东莞市空气质量达标规划》 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 7 | 完成VOCs污染防控体系与示范项目研究，争取列入国家示范项目 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 8 | 完成家具、制鞋行业“三个一批”治理 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 9 | 完成印刷、塑胶等行业“三个一批”整治任务 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 10 | 集装箱制造企业执行《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》，推广使用水性环保涂料涂装工艺，完成汽车和摩托车制造（表面涂装）企业VOCs综合整治 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 11 | 完成全市（集中供热范围除外）10蒸吨/小时及以下高污染燃料锅炉淘汰或清洁能源改造工作 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 12 | 完成65蒸吨/小时以上火力发电燃煤机组大气污染物特别排放限值提标改造 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 13 | 完成35蒸吨/小时以上工业锅炉低氮燃烧改造（循环流化床锅炉除外）和烟气脱硝工程建设 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 14 | 推进10蒸吨/小时以上燃煤锅炉与7MW以上燃煤热水锅炉企业开展大气污染物特别排放限值提标改造 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 15 | 完成沙角电厂群大气污染物超低排放改造 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 16 | 完成沙角电厂群等火电厂落后机组升级改造，实施“上大压小”机组更新换代 | 2020年底前 | 市发改局 |
| 17 | 建成麻涌新沙港集中供热项目 | 2016年底前 | 市发改局 |
| 18 | 建成沙田环保专业基地集中供热项目 | 2016年底前 | 市发改局 |
| 19 | 建成通明/众明集中供热项目 | 2016年底前 | 市发改局 |
| 20 | 建成中堂镇造纸基地集中供热项目实现基地范围内供气 | 2017年底前 | 市发改局 |
| 21 | 建成沙田镇虎门港立沙岛集中供热项目 | 2018年底前 | 市发改局 |
| 22 | 建成中电新能源集中供热项目 | 2018年底前 | 市发改局 |
| 23 | 有用热需求的产业集聚区基本实现集中供热 | 2018年底前 | 市发改局 |
| 24 | 开展全市餐饮业油烟污染源排查，建立重点餐饮业油烟监管源名录 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 25 | 完成建成区及各镇街中心区大型餐饮业和饭堂油烟整治工作 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 26 | 完成建成区及各镇街中心区中型以上餐饮业和饭堂油烟整治工作 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 27 | 完成覆盖全市的黄标车抓拍系统建设 | 2016年底前 | 市公安局、市环保局 |
| 28 | 基本完成黄标车淘汰任务 | 2017年底前 | 市公安局、市环保局 |
| 29 | 开展对非道路移动源、船舶污染调查研究 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 30 | 制定并实施非道路移动源、船舶污染治理方案 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 31 | 建立重点扬尘监管源名单 | 2016年底前 | 市大气办 |
| 三、持续改善水环境质量 |  |  |  |
| 32 | 基本完成饮用水源保护区划定，市级集中饮用水源保护区报省政府批准 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 33 | 完成《东莞市饮用水源水质保护条例》地方性法规草案起草工作 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 34 | 完成饮用水源保护区排污、纳污状况调查，清理饮用水源保护区内违法建筑和排污口 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 35 | 完成第二、第四水厂取水口迁移工程 | 2019年底前 | 市水务局 |
| 36 | 基本建成石马河河口东江水源保护一期工程 | 2020年底前 | 市水务局 |
| 37 | 完成同沙水库尾水排放、环水库截污管网工程 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 38 | 完成松木山水库人工湿地与库尾截排工程 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 39 | 对具有饮用功能的水库实施水质保护和生态修复工程 | 2020年底前 | 市环保局 |
| 40 | 完成镇街、园区涉水污染源摸底排查工作，建立排放源清单 | 2016年9月 | 市环保局 |
| 41 | 制定《东莞市建设项目主要污染物排放总量管控实施方案》 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 42 | 各镇街、园区完成辖区内工业集聚区调查，建立工业集聚区清单，报市环保局备案 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 43 | 列入清单的工业集聚区配套工业污水收集系统、处理设施和在线监测系统，实行污染集中控制、统一处理，对不符合要求的工业集聚区要提出限期整改计划 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 44 | 全市分片区（城区、水乡、丘陵、沿海、山区、埔田）依托现有重点工业集聚区，建设零星工业废水集中处理中心，片区内未配套污水处理设施的工业集聚区应建设零星工业废水收集池，将收集的零星工业废水集中运到各自片区中指定中心进行集中处理 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 45 | 各镇街、园区完成编制未达标水体达标方案，上报市环保局备案 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 46 | 各镇街、园区全面修订排水（污水）专项规划，并制定截污管网、分散式污水处理设施建设计划，报市环保局备案 | 2016年11月 | 市环保局 |
| 47 | 各镇（街、园区）制定2016—2020年内河涌污染整治计划，报市环委办、市环保局备案 | 2016年底前 | 市环委办 |
| 48 | 建立实施内河涌整治水质目标和工程目标双目标考核制度 | 2016年底前 | 市环委办 |
| 49 | 完成石碣、松山湖北部、谢岗和桥头4个项目的污水处理厂扩建工程 | 2016年底前 | 市环保局、水投集团 |
| 50 | 完成长安新区、凤岗竹塘、塘厦林村、清溪长山头、厚街沙塘和万江6个项目的污水处理厂新建、扩建工程 | 2017年底前 | 市环保局、水投集团 |
| 51 | 完成东城东部、虎门宁洲、黄江、大岭山和中堂5个项目的污水处理厂新建、扩建工程 | 2018年底前 | 市环保局、水投集团 |
| 52 | 新建污水处理厂同步完成提标改造工程，石马河、茅洲河流域污水处理厂全部完成提标改造工程 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 53 | 全市污水处理厂（包括新建、扩建）全部完成提标改造工程 | 2020年底前 | 市环保局 |
| 54 | 完成第一阶段（2016-2018年）约1800公里截污次支管网建设 | 2018年底前 | 市环保局、水投集团 |
| 55 | 完成第二阶段（2019-2020年）约1000公里截污次支管网建设 | 2020年底前 | 市环保局、水投集团 |
| 56 | 对于辖区内凡是2020年底前规划建设的截污管网不能覆盖的布局分散、人口规划较小的居住点，应编制分散式污水处理设施建设计划 | 2016年10月 | 市环保局 |
| 57 | 全面完成纳入建设计划的分散式污水处理设施建设。其中：2017年底前要完成准备工作并开工建设，各镇街（园区）原则上建设不少于3座分散式污水处理设施 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 58 | 完成主干管穿越铁路部分建设工作及破损管网修复工作，推动截污泵站、节流井（堰）投入使用，全面接通辖区内截污主干管网 | 2017年6月 | 市环保局 |
| 59 | 全面开展污水收集管网及污水入网情况勘察，彻底摸清污水管网错接、漏接以及河涌水倒灌等存在问题，全面完成现有管网改造 | 2018年6月 | 市环保局 |
| 60 | 出台全市截污管网维护维修工作制度 | 2017年6月 | 市环保局 |
| 61 | 将处理水量、污染物削减量作为付费条件，完成大市区（市区、东城牛山、万江污水处理厂）厂网一体化试点工作 | 2017年6月 | 市环保局、水投集团 |
| 62 | 对全市污水厂及截污管网建设、运营、维护、效果以及内河涌整治成效进行重点绩效评价，制定实施方案 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 63 | 各镇（街、园区）依法依规清理、取缔禁养区内非法养殖业 | 2016年底前 | 市环保局、市农业局 |
| 64 | 划定东莞市畜禽限养区 | 2016年底前 | 横沥镇政府 |
| 65 | 列出非法或设置不合理的入海排污口清单，编制全市港口、码头污染防治方案 | 2016年底前 | 市交通局、市环保局 |
| 66 | 完成非法或设置不合理的入海排污口清理 | 2017年底前 | 市交通局、市环保局 |
| 四、推进土壤治理修复先行先试 |  |  |  |
| 67 | 以农用地（主要是蔬菜基地）和重点行业企业用地为重点，开展土壤环境加密调查 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 68 | 查明重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况 | 2020年底前 | 市环保局 |
| 69 | 建立农用地土壤环境保护分类管理制度、考核办法和奖惩机制 | 2018年底前 | 市环保局、市农业局 |
| 70 | 以电镀、化工、金属冶炼、石油加工等企业原有场地为重点，开展土壤环境调查和风险评估试点 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 71 | 建立污染地块清单 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 72 | 完成麻涌镇协忠电镀工业区场地环境调查与污染修复示范项目 | 2017年底前 | 麻涌镇政府 |
| 73 | 完成石碣镇典型重金属污染农田土壤治理与修复示范项目 | 2017年底前 | 石碣镇政府 |
| 74 | 完成洪梅镇河西工业园土壤环境调查与污染修复示范项目 | 2017年底前 | 洪梅镇政府 |
| 75 | 以受污染耕地以及简易填埋场、石化、五金、电镀、漂染等重污染行业企业遗留污染地块为重点，开展不少于8处土壤治理修复试点示范项目 | 2020年底前 | 市环保局、市农业局 |
| 五、深化重金属污染综合防治 |  |  |  |
| 76 | 全面完成电镀和皮革行业的清洁化改造 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 77 | 以铅、镉、汞、铬和类金属砷为重点控制对象，完成涉重金属企业的排查工作，摸清企业重金属污染物排放情况并登记造册 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 六、全面提高固体废物处理处置能力 |  |  |  |
| 78 | 成立东莞市固体废物管理中心 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 79 | 建设危险废物鉴定能力实验室 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 80 | 建成东莞市固体废物综合业务系统 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 81 | 规划建设麻涌海心沙东莞市工业固体废物综合处理处置基地 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 82 | 规划建设黄江镇危险废物焚烧处置项目 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 83 | 建成东莞市丰业固体废物处理有限公司危险废物综合处理处置项目 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 84 | 建成东莞恒建环保科技有限公司扩建项目 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 85 | 建成谢岗、常平镇飞灰安全填埋项目 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 86 | 完成至少2座建筑垃圾资源化处理消纳场建设，并同步推动镇街建筑垃圾中转消纳场建设 | 2016年底前 | 市城管局 |
| 87 | 建成全市加工贸易废料网上交易专业平台 | 2016年底前 | 市商务局、市供销社 |
| 88 | 以茅洲河流域、联网水库治理为重点，开展1—2项河道淤泥处置示范项目 | 2018年底前 | 市水务局、水投集团 |
| 89 | 新建或扩建一般工业固废处理处置中心 | 2020年底前 | 市经信局、市环保局 |
| 90 | 建成麻涌环保热电厂 | 2017年底前 | 市城管局 |
| 91 | 完成横沥环保热电厂一期技改再增容工程 | 2017年底前 | 市城管局 |
| 92 | 完成市区环保热电厂扩建工程 | 2018年初 | 市城管局 |
| 93 | 完成厚街环保热电厂一期技改增容 | 2018年底前 | 市城管局 |
| 94 | 完成桥头大东洲填埋场中以合作渗沥液处理示范项目 | 2016年底前 | 市城管局 |
| 95 | 完成凤岗中心区填埋场综合整治项目 | 2016年底前 | 市城管局 |
| 96 | 完成常平笑金坑填埋场存量垃圾分筛处理试点项目 | 2017年6月 | 市城管局 |
| 97 | 启动2—5座隐患大、污染重的生活垃圾填埋场整治和生态修复 | 2016年底前 | 市城管局 |
| 98 | 力争在全市所有生活垃圾简易填埋场建设渗滤液收集池，将收集的渗滤液集中运到市统筹管理的渗滤液处理设施进行无害化处理。同时，积极推进在全市分片区（城区、水乡、丘陵、沿海、山区、埔田）依托现有大型生活垃圾填埋场，建设渗滤液处理设备，承接各自片区内生活垃圾填埋场的渗滤液 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 99 | 已建成仍在使用但尚未开展环评的生活垃圾填埋场，完成编制回顾性环境影响报告书 | 2017年6月 | 市城管局 |
| 七、加强环保能力建设 |  |  |  |
| 100 | 各中心镇街建设1座或以上大气环境自动监测站 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 101 | 新建至少3个自动站点开展VOCs监测，1—2个空气质量路边监测站 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 102 | 建成东莞市大气复合污染超级监测站 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 103 | 完成对环保责任考核、“河长制”考核跨镇交接断面的整合、优化 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 104 | 建成国控、省控断面水文水质自动监测站 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 105 | 建立土壤环境质量定期监测制度和信息发布制度，制定东莞市土壤环境污染事件应急预案 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 106 | 建立不低于30个农田土壤污染和3个土壤环境背景长期定位监测点或综合监测点的土壤质量监测网络 | 2020年底前 | 市环保局 |
| 107 | 建成全市重金属污染企业在线监控系统、全市重点重金属防控区大气自动监测系统、全市地表水重金属在线自动监测系统 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 108 | 打造石碣檀香岛自然生态教育基地，完成“零碳岛”计划 | 2017年底前 | 市环保局 |
| 109 | 建成市区环保热电厂环保教育展示中心工程 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 八、完善环保制度建设 |  |  |  |
| 110 | 研究制定主要河流流域水环境质量生态补偿方案 | 2018年底前 | 市环保局 |
| 111 | 选择部分镇街研究编制自然资源资产负债表，探索实施领导干部环境保护离任审计 | 2017年底前 | 市审计局 |
| 112 | 制订实施《东莞市环境保护督察方案》 | 2016年底前 | 市环保局 |
| 113 | 成立市环境保护委员会专家组 | 2016年底前 | 市环委办 |